## 대시보드
Troubleshooting 종합 대시보드
■ 이슈 처리 현황
지표 | 건수
전체 발생 건수 | 14
해결 완료 | 14
진행 중 | 0
확인 필요 | 0

## 트러블슈팅_로그
트러블슈팅 내역 로그
코드 구분 |  | 이슈 ID | 발생 일시 | 문제 현상 / 제목 | 상태 | 우선순위 | 발생 환경 | 에러 로그 / 콘솔 출력 | 원인 분석 | 해결 방법 / 조치 사항 | 담당자 | 완료 일시
코드 | 의미 | GIT-2026-001 | 2026-06-25 09:00 | [Git] feature/dashboard 브랜치 삭제 실패 | 해결 완료 | 보통 | Chrome, Windows 11 | error: cannot delete branch 'feature/dashboard' used by worktree at 'C:/khj/first_pjt’ | 현재 작업 디렉토리에서 feature/dashboard 브랜치를 사용 중이어서 삭제할 수 없었음. | git checkout dev로 다른 브랜치로 이동한 후 git branch -D feature/dashboard 명령어로 삭제함. | 현정 | 2026-06-24 09:20
ERR-2026-001 | 일반 오류(Error) | BE-2026-001 | 2026-06-25 11:00 | 관리자 uuid 키 번호 발급 | 해결 완료 | 보통 | Chrome, Windows 11 | function/logic issue | uuid 생성 시점과 보안 취약성 문제 | form route()에서 uuid를 생성하고 save한 후 comfirm route()에서 load하여 관리자 키가 보여지는 시점이 즉각적인 것이 아닌 유연하게 선택으로 조정할 수 있게됨. | 리윤 | 2026-06-25 09:20
BUG-2026-001 | 버그(Bug) | API-2026-001 | 2026-06-25 15:00 | [HTML]템플릿 엔진 렌더링 오류 | 해결 완료 | 낮음 | Chrome, Windows 11 | jinja2.exceptions.TemplateNotFound | include/background_video.html 이 적상적으로 작동하지 않았다고 error메시지가 뜸 | index.html에서 불필요한 구문 삭제 {% include 'include/background_video.html' %} | 성진 | 2026-06-26 15:03
API-2026-001 | API 관련 문제 | GIT-2026-002 | 2026-06-26 17:30 | [Git]dev 합병 오류 | 해결 완료 | 높음 | Chrome, Windows 11 | github merge issue(into dev from feature/departments | 각 팀원들이 각자의 feature/부서 브랜치로 push하고 dev로 병합요청할 때 자신들의 작업 폴더를 제외하고 전부 삭제한 채 단계별로 진행하여 dev에 정상적으로 병합이 안 되는 현상 발상 | git에 있는 각자의 팀원들이 로컬 및 원격 브랜치 전부 삭제 후 (원격 저장소 동기화 및 최신화도 병행) dev에서 pull을 땡긴 후 다른 팀원의 폴더나 파일은 절대 건들지 않고 다시 순차적으로 진행함 <진행순서> git checkout dev → git branch -D feature/부서명 → git fetch --prune → git pull origin dev → git push origin --delete feature/부서명 이후 백업해놓은 작업물을 본인 폴더 안에서 덮어 씌운 다음 다시 push하고 정상적으로 진행함. | 성진 | 2026-06-26 18:33
DB-2026-001 | 데이터베이스 문제 | FE-2026-001 | 2026-06-29 10:30 | [HTML]정적 파일 경로 오류 (Static File Path Error) | 해결 완료 | 낮음 | Chrome, Windows 11 | GET http://127.0.0.1:5000/static/css/trouble_css/include/trouble.css net::ERR_ABORTED 404 (NOT FOUND) | template 폴더 내 html 문서는 전부 수정한줄 알았으나 include 폴더 내 nav.html css 연동 링크가 아직 수정되지 않아 오류 발생 | nav.html도 다시 url_for 링크 제대로 수정함 | 성진 | 2026-06-29 10:40
AUTH-2026-001 | 인증/인가 문제 | FE-2026-002 | 2026-06-29 10:41 | [JS] 자바스크립트 함수 실행 오류 | 해결 완료 | 낮음 | Chrome, Windows 11 | trouble.js:8 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'error_code') at submitCriticalErrorForm (trouble.js:8:27) at HTMLInputElement.onclick (new_critical_error_form:69:121) | 자바스크립트 작업 중 let form = document.form name을 오입력하여 발생 | 해당 html 문서를 보고 form 태그의 name이 뭔지 다시 정확하게 확인하여 수정함. | 성진 | 2026-06-29 10:43
FE-2026-001 | 프론트엔드 문제 | FE-2026-003 | 2026-06-29 10:52 | [HTML] INPUT 태그 설정 문제 | 해결 완료 | 보통 | Chrome, Windows 11 | werkzeug.exceptions.BadRequestKeyError werkzeug.exceptions.BadRequestKeyError: 400 Bad Request: The browser (or proxy) sent a request that this server could not understand. KeyError: 'eNum' | form에서 uuid4 난수를 생성하고 render template로 confirm의 input태그에 {{eNum}}으로 인자를 보냈다가 request로 다시 받아와서 DB에 저장하는데 오류가 발생 | <input ... value="{{ eNum }}" disabled> -> 수정 전 <input … value="{{ eNum }}" readonly> -> 수정 후 disabled로 설정하면 다시 인자로 받을 수 없어서 읽기 전용(readonly)으로 설정 | 성진 | 2026-06-29 11:08
BE-2026-001 | 백엔드 문제 | BE-2026-002 | 2026-06-29 12:05 | [PYTHON] 변수 인식 에러 | 해결 완료 | 보통 | Chrome, Windows 11 | UnboundLocalError UnboundLocalError: cannot access local variable 'critical_errors' where it is not associated with a value | if mId not in critical_errors or not critical_errors[mId]: 조건문을 설정해놨는데 critical_errors = load_errors() 이 구문보다 위에 있어서 critical_errors를 인식 못하는 문제 | critical_errors = load_errors() 위치를 적절하게 변경 | 성진 | 2026-06-29 12:30
NET-2026-001 | 네트워크 문제 | BE-2026-003 | 2026-06-29 12:25 | [PYTHON] 키값 재설정 오류 | 해결 완료 | 높음 | Chrome, Windows 11 | TypeError: 'str' object does not support item assignment | modify 요청처리 시 새로운 난수를 생성하여 기존 db 키값을 변경하여 input값으로 기존 데이터를 수정하려 시도하다가 에러 | 키값을 변경하면 그 키 값으로 새로운 데이터 구조를 형성하기 때문에 기존 값을 변경하는게 아닌게 된다. 따라서 키값을 새롭게 변형시키는 건 절대 안 된다. | 성진 | 2026-06-29 12:45
PERF-2026-001 | 성능 문제 | BE-2026-004 | 2026-06-30 12:25 | [YOLO] data.yaml 파일경로 오류 | 해결 완료 | 보통 | Chrome, Windows 11 | raise RuntimeError(emojis(f"Dataset '{clean_url(self.args.data)}' error ❌ {e}")) from e RuntimeError: Dataset | data.yaml의 경로 설정 오류 | path: C:\Alot1team\project\troubleshooting\yolo_trainning\dataset data.yaml 본인의 경로가 아닌 데이터를 분석할 상위 폴더를 지정해야함. | 성진 | 2026-06-30 12:29
SEC-2026-001 | 보안 문제 | FE-2026-004 | 2026-06-30 15:25 | [Flask] {{%%}} 경로문제 | 해결 완료 | 보통 | Chrome, Windows 11 |  | html에 flask {{% link %}}입력하고 app.py에 register를 안해서 dashboard.html의 css가 적용이안됨 | / → `../` 는 **상위 폴더로 한 칸 이동**한다는 뜻 <link href=”../../static/css/dashboard/dashboard.css” >상위폴더 두번 이동후 해결 | 리윤 | 2026-06-30 16:29
GIT-2026-001 | Git 충돌 및 형상관리 문제 | GIT-2026-003 | 2026-07-01 09:25 | [Git] json 폴더 push 오류 | 해결 완료 | 높음 | Chrome, Windows 11 | GIT_WARN_EMPTY_DIR_IGNORED | json폴더만 만들고 폴더 내부에 파일이 전혀 없는 상황에서 push가 안 되는 상황 | Git은 "빈 폴더(Empty Directory)를 추적하지 않음 .gitkeep 파일을 폴더 내부에 생성하여 해결 .gitkeep: "이 폴더는 비어있더라도 유지(keep) -> .gitignore와 반대 | 권민 | 2026-07-01 09:09
DEP-2026-001 | 배포(Deployment) 문제 | FE-2026-005 | 2026-07-01 12:25 | [HTML] url_for 주소 대소문자 오타 | 해결 완료 | 낮음 | Chrome, Windows 11 | werkzeug.routing.exceptions.BuildError: Could not build url for endpoint 'error_lnfo' with values ['eNum']. Did you mean 'trouble.error_infos' instead? | url_for 주소에 해당블루프린트 주소값을 적어야하는데 대소문자 오타가 발생하여 생긴 오류 | 기존 -> error_Infos 블루프린트 함수명 -> error_infos 직접 타이핑하기보다는 함수명을 그대로 복붙하기 | 성진 | 2026-07-01 12:39
|  | FE-2026-006 | 2026-07-01 17:05 | [HTML] 자바스크립트 연동 체크 미흡 | 해결 완료 | 낮음 | Chrome, Windows 11 | Uncaught ReferenceError: openModal is not defined at HTMLButtonElement.onclick (error_list:51:75) | 자바스크립트와 html이 계속 연동이 안 돼서 이리저리 살펴보다가 스크립이 안 되어있는걸 확인함 | <script src="{{url_for('static', filename='js/trouble.js')}}"></script> 채워 넣어서 해결 | 성진 | 2026-07-01 17:08
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11
Chrome, Windows 11

## 공통_코드 (hidden)
상태 | 우선순위
해결 완료 | 높음
진행 중 | 보통
확인 필요 | 낮음